| 项目类别 | 重点项目 |
| --- | --- |
| 指南编号 | Z3 |

广东工业大学高教研究基金项目申报书（B表）

批准编号:

项目名称:    产学研协同发展的理论及其运行机制研究

申请日期：             2012年5月28日

起止年月：         2012年7月---2014年6月

高等教育研究所

2011年修订

填写说明

一、高教研究基金项目申报书（B表）一式五份。

二、申报书所列各项内容必须事实求是，认真填写，表述明确、严谨。

三、对研究内容、研究方法，预期成果及其意义的填写，应简明扼要。

四、高教研究基金项目申报书（B表）不得出现申请人员相关的个人资料。

五、本申报书为大十六开本（A4），请正反两面打印，左侧装订。可自行复印和下栽，但格式、内容、大小须与原件一致。

六、报送地址：高等教育研究所                 联系电话：37626995

高等教育研究所

一、本项目要解决的问题及作用和意义

（一）本项目要解决的问题 本项目在梳理产学研协同发展理论的基础上，探讨产学研协同发展的组织模式、运行机制，分析全球主要国家产学研协同发展的经验和做法，调研分析我国产学研协同发展的现状和存在的问题，提出促进我国产学研结合的若干政策建议。 （二）本项目的作用和意义 1、产学研协同发展的理论及其运行机制研究是新时期国家经济与科技发展重大战略需要。2012年5月教育部正式运行“中国技术供需在线”（以下简称“在线”），并联合地方政府共建“中国技术供需在线地方频道”，标志着我国更加注重运用新模式、新机制推动高校产学研工作发展，加快高校科技成果转化，提升高校服务地方经济建设和社会发展的效率，对产学研协同发展的理论及其运行机制研究能够迎合国家战略的发展需要。 2、以企业为主体的产学研合作创新体系是实现科技引领、创新驱动战略，推进产业结构调整和优化升级的重大举措和必要途径。从现实来看，由于缺乏对产学研合作工作的统筹管理和顶层设计，财税金融政策支持力度不够，企业参与合作的积极性不高，高校参与合作的方式方法有待改进，优势科研资源未能充分利用，产学研合作诚信机制有待完善。在产学研合作过程中，经常会出现企业与大学、科研院所一方或双方不守诚信的情况，导致合作出现裂痕，使产学研合作成为一种短期行为。对产学研协同发展进行研究，能够破解这些难题，实现产学研和谐发展。 3、产学研协同发展既是为推进新型工业化和“两型社会”建设提供科技支撑的客观需要，也是推动高校科技成果转化，特别是改革人才培养模式的必然选择。 4、全面实施“产学研”联盟战略，实现地方行业特色高校的可持续发展。高校主动契合行业发展战略，科学制定“产学研”联盟方略，在学科建设、实验室建设、人才培养、科学研究和服务企业等方面开展广泛合作，探索建立高校与行业之间长期稳定、双赢的联系机制，实现地方行业特色高校的可持续发展。

二．本项目的研究现状及发展趋势

（一）研究现状 1、产学研合作模式研究 李庆丰、薛素铎、蒋毅坚（2007）认为加强产学研合作教育，培养实践能力强的高素质人才是当前国内高等教育和国际高等教育发展的趋势。以实践定向，根据不同高校的人才培养定位来选择产学研合作教育的模式，是新时期分类分层培养实践能力强的工程人才的必由之路。龚振湘（2009）指出作为产学研合作发源地的美国，在其发展过程中，出现过多种不同的模式。其中，最具代表性并产生了广泛影响的主要有科技工业园区模式、企业孵化器模式、专利许可和技术转让模式、高技术企业发展模式、工业---大学合作研究中心及工程研究中心模式。董维强（2012）认为构建以企业为主体的产学研合作创新体系是实现科技引领、创新驱动战略，推进产业结构调整和优化升级的重大举措和必要途径。突破投融资瓶颈。提升企业参与动力和能力。实施重大载体建设。一是支持高层次产学研战略联盟建设。二是继续加大科技园区建设。吴俊（2012）认为深圳成立产学研资联盟，布局两大自主新兴产业，积极推动深圳市低成本健康产学研资联盟和深圳市机器人产业产学研资联盟成立。此举将为两大自主新兴产业“画龙点睛”。孙权（2012）提出产学研合作教育就是充分利用学校与企业、科研单位等多种不同教学环境和教学资源以及在人才培养方面的各自优势，把以课堂传授知识为主的学校教育与直接获取实际经验、实践能力为主的生产、科研实践有机结合的教育形式。石定环（2012）认为产学研从根本上是为了解决学校教育与社会需求脱节的问题，缩小学校和社会对人才培养与需求之间的差距，增强了学生的社会竞争力。徐绍史（2012）提出要打造“政产学研用”相结合的创新平台。洪霄（2012）提出产学研合作模式直接决定着科技成果转化的路径和效率。在产学研合作机制分析的基础上，提出了从积极发挥政府作用，明确各主体联系分工，建立健全相关法律法规，开辟多样化创新模式等方面，来构建产学研合作模式的设想。 2、产学研合作机制研究 蔡建国、任婷（2011）采用比较分析的方法，从中美高等教育产学研现状的差异入手，从制度设计的角度对这些问题的根源进行归结，对美国高等教育产学研的特点及经验进行归纳，以此为借鉴，提出加大资金投入、制定切实可行的相关政策等方面的建议。 熊季霞、李洁（2011）分析了产学研合作的主要模式有成果转让、合作开发、人才培养、共建实体、科技园区、校企联盟、战略联盟七种模式。科技园模式、校企联盟和战略联盟是产学研合作模式发展的重要方向。产学研战略联盟模式符合江苏省产业发展需求，应大力发展；对产业重大技术创新应运用官产学研合作模式；要积极发展与产业发展重点相契合的高新技术产业园区。推进产学研合作应建立健全产学研合作服务平台；加快建设与规范科技中介体系；加大对产学研合作的资金支持；强化税收优惠政策，为产学研合作创造良好条件。 王义全、赵金洲（2010）提出全面实施“产学研”联盟战略，实现地方行业特色高校的可持续发展，学校应成立专门机构，主动契合行业发展战略，科学制定“产学研”联盟方略，在学科建设、实验室建设、人才培养、科学研究和服务企业等方面开展广泛合作，探索建立高校与行业之间长期稳定、双赢的联系机制，实现地方行业特色高校的可持续发展。 3、产学研合作对社会经济影响研究 申纪云（2010）认为产学研结合既是为推进新型工业化和“两型社会”建设提供科技支撑的客观需要，也是推动高校科技成果转化，特别是改革人才培养模式的必然选择。因此，无论是各级政府、有关部门、企业，还是高等学校都越来越重视产学研合作，并为推进产学研结合采取了许多措施。但是，令人遗憾的是，中国产学研结合的广度、深度和成效与预期目标相去甚远。造成这种现状的原因是多方面的，既有主观方面的原因，也有客观方面的原因；既有内部原因，也有外部原因。产学研结合的问题已经成为制约中国高等教育人才培养模式改革的一个“瓶颈”，必须采取有效的解决问题的措施与对策，加大推进产学研结合的工作力度。马微（2011）指出政府在产学研金合作中发挥了前期引导作用，但市场才是真正的最终动力，政府应该把握好介入的方式和尺度。 （二）协同创新发展趋势 发展趋势主要体现在下列文献，李健（2012）认为产学研合作的本质是促进经济、教育、科技的有机结合。近年来，我国产学研合作呈现出四个新特点：合作的层次不断提高，合作的形式不断创新，合作的趋向更加市场化，合作的路径更加多样化。当前中国产学研合作主要有六种模式：联合开展科技攻关、合作创办高新技术企业和科技园区、共同建立研发平台、联合培养创新人才、校地合作、构建产业技术创新战略联盟。改革开放以来，我国产学研合作取得了长足进展，但与发达国家相比还有一定差距。实践表明，我们必须走一条有中国特色的产学研合作道路，其要义是：必须坚持以企业为主体，充分发挥企业的主体作用；必须坚持以市场为导向，充分发挥市场在创新资源配置中的基础性作用；必须走产学研用紧密结合的道路，充分发挥应用和用户在技术创新中的重要作用；必须坚持发挥政府的主导作用，不断进行制度创新。夏静、 吴江龙（2012）指出协同创新是当今世界科技创新活动的新趋势，是整合创新资源、提高创新效率的有效途径。美国硅谷之所以能诞生苹果、惠普、英特尔等一大批世界著名的高科技企业，在很大程度上得益于这一地区企业、大学、科研机构的协同创新。

三、本项目的研究内容、研究方法和进度计划

（一）研究内容 本项目在梳理产学研协同发展理论的基础上，探讨产学研协同发展的组织模式、运行机制，分析全球主要国家产学研协同发展的经验和做法，调研分析我国产学研协同发展的现状和存在的问题，提出促进我国产学研结合的若干政策建议。主要分为五部分： 第一部分 产学研协同发展的理论基础 该部分主要是从自组织理论、企业竞争优势与价值链理论、资源依赖理论、交易成本理论、技术学习理论、网络理论入手，为产学研协同发展提供理论依据。分析产业链视角下的产学研协同发展模式、横向产学研协同发展模式、纵向产学研协同发展模式、混合型产学研协同发展模式。深入研究影响产学研协同发展模式选择的因素。 第二部分 产学研协同发展的组织模式 该部分主要研究基于合作方式视角的产学研协同发展模式（技术转让模式、委托研究模式、联合攻关模式、内部一体化模式、共建科研基地模式、组建研发实体模式、人才联合培养与人才交流模式和产业技术联盟）、基于合作主体的数目划分的产学研协同发展模式（点对点模式、点对链模式和网络模式）、基于政府作用划分产学研协同发展模式（市场自发模式、政府主导模式和政府引导模式）。 第三部分 产学研协同发展的运行机制 该部分主要为产学研协同发展提供运行机制框架，分析产学研协同发展前期、中期和后期的运行机制，理清这三种机制的作用与联系。 第四部分 全球主要国家产学研协同发展的机制研究 该部分主要分析全球主要国家运用科技计划手段对产学研合作给予直接支持、推动产学研合作组织的形成和发展、以获取产业关键技术和共性技术作为产学研协同发展的主要目标、以立法形式奠定产学研合作的制度基础、建立和完善支持产学研合作的政策体系、加强产学研合作宏观协调机制构建、设立产学研合作专项计划是促进产学研结合的有效手段、研发联盟是产学研合作的有效组织形式、制度建设是产学研结合的有效保障、制订和完善产学研合作的政策体系是促进产学研结合的有效措施。为推动我国产学研协同发展提供借鉴。 第五部分 我国产学研协同发展机制及存在的问题 该部分主要分析我国产学研协同发展的现实及存在问题，从政策环境、创新主体、市场机制、产业链技术创新、协同发展形式等方面分析产学研协同发展的现状。从产学研协同发展的组织形式不适应产业技术重大创新的需要、缺少产业技术层面的战略合作、利益保障机制不健全、政府在产学研结合中发挥引导作用不够、缺乏系统稳定的金融支持等方面分析产学研协同发展存在的问题。 第六部分 促进推动产学研协同发展的政策建议 该部分主要是提供政策建议，主要政策环境改善、组织模式和运行机制创新、政府资源配置引导和支持产学研结合的力度、公共技术平台和服务体系建设、部门之间的协调、调动地方的积极性、营造有利于产学研结合的良好社会氛围等方面入手，为产学研协同发展提供全面和可操作性的政策建议。 （二）研究方法 1、理论分析法与机制比较法，通过国内外相关理论分析与机制比较探讨产学研协同发展的组织模式、运行机制； 2、实地调研法，采取访谈或直接访问政府、学术界、行业协会、企业部门，进行深入调研，用问卷或访谈的方式，获得第一手资料； 3、政策模拟与专家讨论相结合的方法，通过专家、政府部门或研究机构的双向反馈，进行政策模拟，形成相对稳定的产学研协同发展的理论及其运行机制，提炼出研究结论和政策建议。 （三）进度计划 1、2012 年 7月 - 2012 年 9 月（确定实施方案，进一步开展文献研究） 收集有关的文献资料和信息，国外文献调研。 2、2012 年 9 月 - 2012 年 12 月（调查研究） 对产学研协同发展模式实地调研，拟对珠三角、长三角、环渤海经济区域选择性调研，重点对北京、上海、江苏、浙江、山东、广东、香港等主要省、地区调研。 3、2013 年 1 月 - 2013 年 6 月（综合分析研究） 数据信息的采集、整理和检验；进行必要的补充调查；比较分析、系统分析、综合分析。 4、2013 年 7月 - 2013 年 12 月（撰写研究报告） 撰写研究报告阶段，讨论并修改研究报告初稿，完善研究报告。 5、2014 年 1月 - 2014 年 6 月（结项） 提交正式研究报告，回答有关研究报告的提问，按要求完善后续工作。

四、完成项目的可行性分析（前期准备和主要参考文献）

（一）前期准备 2004年至今，项目负责人和项目组主要成员积极参与产学研协同发展的理论研究和实际运作之中，利用在学术上的人脉，与广东省各级政府部门、经济技术开发区进行交流合作，与美国印第安那大学、对外经济贸易大学、商务部研究院和中国社科院等国内外知名大学及研究机构进行广泛的学术联系，与广东省大型出口企业进行具体合作等，取得了一定的研究成果和合作效益。例如，2004年,合作参与湛江国联水产公司应对美国对虾反倾销案,为该公司最终赢得胜诉起智囊团作用；2009年，合作承担广州(湛江)产业转移工业园参加省第五批产业转移竞争性扶持资金的竞标书、报告书编制任务，为赢得5亿元扶持资金起智囊团作用和主力军；2010年承担《双林品牌发展战略研究》，与广东双林生物制药有限公司进行有效地合作；2012年与广东丝绸纺织集团有限公司合作进行开拓金砖国家市场调研活动等为本项目研究打下坚实的基础。 （二）主要参考文献 - 董维强：《推进产学研合作构建创新发展新优势》，《辽宁经济》2012年第3期。 - 夏静、吴江龙：《全国人大代表、武汉大学党委书记李健访谈：大力加强产学研协同创新 》，《光明日报》2012年03月11日。 - 洪霄：《产学研合作的模式与机制创新研究》，《江苏高教》2011年第06期。 - 蔡建国、任婷：《中美高等职业教育产学研比较研究》，《武汉职业技术学院学报》2011年第4期。 - 熊季霞、 李洁：《江苏省产学研合作主要模式及发展对策》，《经济与管理》2011年第7期。 - 马微：《产学研投融资：下一步如何走》，《中关村》2011年第1期 - 王义全、 赵金洲：《以“产学研”战略实现地方行业特色高校可持续发展》，《中国高等教育》，2010年第1期。 - 申纪云：《激活产学研结合的问题与对策研究》，《中国高等教育》2010年第2期 - 龚振湘：《美国产学研合作成功经验及启示》，《湖南师范大学教育科学学报》2009年第4期。 李庆丰、薛素铎、蒋毅坚：《高校人才培养定位与产学研合作教育的模式选择》，《中国高教研究》2007年第02期。

五、项目负责人的主要学术经历、项目组主要成员的学术背景、研究经验和组成结构

（一）项目负责人的主要学术经历 毕业于对外经济贸易大学，获国际贸易硕士和世界经济博士学位，现任经贸学院教授。主要从事国际贸易、国际问题等教学科研工作。曾出版专业著作17部，发表学术论文35篇，主持并完成国家社科基金项目1项和省部级项目4项、教改项目多项、正在主持教育部人文社科重点研究基地重大项目1项，获得省部级学术奖5项。 （二）项目组主要成员的学术背景 毕业于中南大学商学院，获管理科学与工程专业硕士和博士学位，现任经贸学院教授。主要从事复杂自适应系统、跨国物流与供应链、国际经济与贸易、食品安全管理、社会经济系统工程等方向的研究。出版专著2部、教材9本、发表学术论文50余篇，承担省部级项目、横向课题及教改项目10多项。 成员之一毕业于湖南师范大学，现任经贸学院应用经济学教授，国家级双语教学示范课程负责人。主要从事国际贸易与环境、产业技术经济与政策等问题研究。近5年主持或参与省部级以上项目近18项，教改项目多项，在发表学术论文60多篇，主编并出版教材6本，获省级哲社优秀成果和教学优秀成果奖二等奖2项。 成员之一经济学博士，讲师，兼任中山大学中国第三产业研究中心特约研究员、广东第三产业研究会理事。主要从事服务经济与管理、国际贸易等问题研究，在出版学术专著1部；公开发表学术论文12篇；主持承担省部级科研项目1项、市厅级科研项目2项。 成员之一中山大学哲学博士，经贸学院国际贸易学讲师。主要从事国际贸易、国际经济学等问题研究，公开出版著作2部；曾在国家一级刊物或核心期刊杂志发表专业论文12篇。 课题组其他主要成员多年从事高校教学科研工作，对产学研协同发展的理论及其运行机制研究有较高认识，具备一定的研究基础。

六、预期研究成果（其中必须含有研究报告和系列研究论文）

预期研究成果主要包括研究报告《产学研协同发展的理论及其运行机制研究》和系列研究论文：《产学研协同发展的理论基础剖析》、《产学研协同发展的运行机制》、《促进我国产学研协调发展的策略及路径选择》等。

七、经费预算

| 预算总金额：20,000.00元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中申请基金金额：10,000.00元 |  | 单位配套金额：10,000.00元 |  |
| 经费使用安排情况 |  |  |  |
| 预算开支科目 | 金额（元） | 预算开支科目 | 金额（元） |
| 书报资料费 | 3000 | 咨询费 | 5000 |
| 调研费 | 5000 | 印刷费 | 1500 |
| 计算机耗材 | 3000 | 其他 | 500 |
| 小型会议费 | 2000 |  |  |