广东工业大学

科学研究项目申请书

| 项目名称： | 广东高校对经济社会发展的贡献度研究 |
| --- | --- |
| 申 请 人： | 蔡春林 |
| 所在单位： | 经济与贸易学院 |
| 申请日期： | 二Ｏ一五年七月六日 |

科技处、人文社科处制

填　表　说　明

1．申请书各项内容均要认真填写，实事求是。文字表达要准确，书写要清晰易辨，各项内容填写不下时可自行加页。对于不合要求的申请书恕不受理。

2．申请书请用A4纸双面打印，并按规定时间一式2报科技处、人文社科处。

3．请在申请书最后附上最后学历、学位证书复印件，硕士以下学历申报校青年基金的请附上职称证书复印件。

简   表

| 研究项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 广东高校对经济社会发展的贡献度研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | √自选□青年□博士基金 |  |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  | √基础研究 □应用研究 □试验发展 |  |  |  |  |  |
|  | 申请金额 |  |  |  | ￥347.16万元 |  |  |  |  | 起止年月 |  | 2015年7月 至2018年6月 |  |  |  |  |  |
| 申请人 | 姓名 |  | 蔡春林 |  |  |  |  | 性别 |  | √男 □女 |  | 出生年月 |  |  | 1962年6月 |  |  |
|  | 身份证 |  | 330325196206232219 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13928821278 |  |  |
|  | 专业技 术职务 |  | 教授 |  |  |  |  | 学位 |  | √博士 □硕士 □学士 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最终学位授予单位 |  |  |  |  |  |  | 对外经济贸易大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 主 要 成 员（含 申 请 人） | 总人数 |  |  | 高 级 |  |  |  | 中 级 |  |  | 初 级 |  |  | 辅导人员 | 在读博士 |  | 在读硕士 |
|  | 10 |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |
|  | 姓 名 |  |  | 年龄 |  |  | 专业技术职务 |  | 所在单位 |  |  |  | 项目分工 |  | 年参加 月 数 | 在研 项数 | 签名 |
|  | 蔡春林 |  |  | 53 |  |  | 教授 |  | 经贸学院 |  |  |  | 总负责 |  | 36 | 4 |  |
|  | 陈 原 |  |  | 48 |  |  | 教授 |  | 经贸学院 |  |  |  | 数据分析 |  | 24 | 3 |  |
|  | 黄荣斌 |  |  | 43 |  |  | 副教授 |  | 经贸学院 |  |  |  | 数据分析 |  | 24 | 2 |  |
|  | 尹 枚 |  |  | 50 |  |  | 副教授 |  | 经贸学院 |  |  |  | 排行榜分析 |  | 30 | 2 |  |
|  | 李景睿 |  |  | 35 |  |  | 副教授 |  | 经贸学院 |  |  |  | 指标设计 |  | 28 | 3 |  |
|  | 岳 鹄 |  |  | 35 |  |  | 副教授 |  | 经贸学院 |  |  |  | 收集资料 |  | 36 | 2 |  |
|  | 马风华 |  |  | 37 |  |  | 讲师 |  | 经贸学院 |  |  |  | 资料整理 |  | 36 | 2 |  |
|  | 李 军 |  |  | 34 |  |  | 讲师 |  | 经贸学院 |  |  |  | 成果专报撰写 |  | 24 | 3 |  |
|  | 王力纲 |  |  | 32 |  |  | 讲师 |  | 教务处 |  |  |  | 问卷发放与收回 |  | 36 | 1 |  |
|  | 蔡阳威 |  |  | 24 |  |  | 研究生 |  | 经贸学院 |  |  |  | 问卷整理 |  | 36 | 2 |  |

一、立论依据

本项目研究意义和同类研究工作国内外现状（列出主要参考文献） 1.1本项目研究意义 高等学校是社会大系统中的一个子系统，是城市的重要组成部分，一所优秀的高校可以提升所在地城市形象和文化品位，甚至成为城市的品牌。高校是经济发展所需人才支撑、科技支撑、产业的“孵化器”，是拉动所在城市内需、解决就业、带动投资的“动力站”，是城市的品牌，是城市赖以生存和永恒发展不竭的精神动力，是提升城市文化品位的物资源泉。通过提供就业岗位、购买商品和服务、培训人才、科学研究、学生和校园游客的消费、文化娱乐活动、体育活动、学术讲座、服务性学习活动、对中小学教育的扶持、社区伙伴关系、志愿者活动等, 为地方社会经济发展作出了重要的贡献。在知识经济时代, 大学逐渐从社会发展舞台的边缘走向舞台的中心, 成为社会的轴心机构, 在促进国家和地区的经济发展和社会进步方面发挥着重要的作用。但是, 大学究竟发挥了多大的作用, 如何评价大学的作用, 却不是一件容易的事情。 在经济社会发展过程中，高校究竟起到什么作用，广东高校对当地经济社会发展的具体贡献究竟在什么地方，贡献度如何衡量。为高校进一步服务业广东经济社会发展提供评测及建议。让高校明白自身存在的意义，让政府明白高校提供的价值，对社会则是一个信息披露的平台和自我贡献的展示机会。为政府制定高校支持政策提供基础依据。为高校内部改革和转型建设提供方向和目标。为社会经济发展提供抓手和动力。研究广东高校对广东经济社会发展的贡献度问题是一个各方共赢的问题。是一个亟需回答和深入分析的现实问题，为下一步高校学科发展、教育政策支持和经济社会发展结构调整提供研究支撑，具有非常重要的现实意义和学术价值。 1.2同类研究工作国内外现状 高校对经济社会发展贡献度分析直接研究相对较少，主要是在分析经济增长贡献因素是将教育作为一个重要因素。崔玉平（1999）通过文献整理分析发现美国的经济学家舒尔茨(T .W .Schultz)、丹尼森(E .F .Denison)于20世纪60 年代创立的关于教育对经济增长贡献的计量方法。美国经济学家丹尼森于1962 年出版的《美国经济增长的来源和我们面临的选择》一书,是他进行经济增长来源的分析和估计的第一本著作。1974 年出版的《1929 —1969 年美国经济增长的核算》一书, 对他所使用的分析方法作了比较详细的叙述。1985 年出版的《1929 —1982 年美国经济增长的趋势》一书, 进一步阐述了他的经济增长因素分析方法。王本东（2005）研究发现美国的研究型大学重视对所在地区的经济贡献，每个年度都委托专业研究机构对大学的地区经济贡献作出评估并写成报告供公众查询( 美国研究型大学地区经济贡献是指大学系统每年度为所在地区带来的净收入变化和就业机会变化(考察美国研究型大学的地区经济贡献评估。石金叶等（2007）分析了美国高校在区域发展中的作用及其启示。认为美国的高校被视为区域发展的伙伴, 在区域发展中发挥了独特的作用:通过教学科研活动促进经济发展;参与技术创新, 增强区域创新能力;提升区域产业结构, 创造新的经济增长点;培养区域发展所需人才,提升区域人口素质;为区域发展营造良好的文化氛围, 增强地区吸引力和凝聚力；参与公共管理和公共政策的制定。史仕新（2006）对国内外计量教育对经济发展贡献的经典文献进行了梳理, 并根据教育促进经济发

展的作用机制, 提出了用投入产出法计算教育对经济发展直接贡献的方法,设定了一个计量教育对经济发展间接贡献模型并提出了相应的计量方法。张炜、朱慧君（2003）讨论了科技成果转化率存在的问题，设计了测度高校科研对经济建设贡献的指标体系，回顾了全国高校科研对经济建设贡献的发展变化。采用聚类分析法和综合指标，比较了30个省、区、市高校科研对于经济建设的贡献，简述了部分教育部直属院校对于经济建设贡献的表现。周立、丁德群（2013）在研究大学对其所在城市餐饮、娱乐服务以及零售业直接经济贡献额度的基础上, 从另一个维度分析大学与城市经济的前向关联效应为城市经济发展带来的间接贡献, 并探讨目前大学与其所在城市在互动中存在的一些问题。谢小风（2010）通过对地方高校特殊属性及目前地方高校科研评价体系缺失的分析，讨论高校科研工作在地方经济社会发展中的作用，提出为地方经济社会贡献度应该作为地方高校科研评价体系中不可缺失重要组成部分。 1.3参考文献 1.王本东：《美国研究型大学地区经济贡献评估及其启示》，《比较教育研究》，2005年第9期。 2.周立、丁德群：《大学对城市经济发展的贡献—以浙师大为例》，《现代交际》，2013年第5期。 3.崔玉平：《教育对经济增长贡献率的估算方法综述》，《清华大学教育研究》，1999年第1期。 4.石金叶、范旭、陆剑宝：《美国高校在区域发展中的作用及其启示》，《科技管理研究》，2007年第5期。 5.张炜、朱慧君：《高校科研对经济建设贡献的测度与分析》，《科学学与科学技术管理》，2003年第9期。 6.史仕新：《教育对经济发展贡献的计量模型与方法研究》，《经济问题探索》，2006年第12期。 7.秦宝庭:《教育与经济增长》, 江西教育出版社1992 年8 月, 第81 页。 8.(美)Elchanan.柯恩著, 王玉昆等译:《教育经济学》, 华东师范大学出版社1989 年版, 第136 页。 9.陈璋等:《西方经济理论与实证方法论》, 北京大学出版社1993 年10 月, 第185 ～ 189 页。 10.周天勇:《劳动与经济增长》, 上海三联书店1994 年版, 第157～ 158 页。 11.(苏联)C .Л.科斯塔年著:丁酉成等译《教育经济学的对象和方法》, 教育科学出版社1981 年版。 12.韩宗礼∶《我国教育投资的经济效益探析》, 《教育研究》1990 年第1 期。 13.史清琪、秦宝庭、陈警:《中国经济增长因素分析》, 科学技术文献出版社1993 年版。 14. Maddison, A .Growth and slowdown in advanced capitalist economies:Techniques of quantitative assessment. Journal of Economic Literature , 1987,25(2), June , pp.649 -698. 15.Schultz , T.W.Education and economic g row th .In N .B.Henry(Ed .), Social forces influencing American education 16..Chicago:University of Chicago Press .1961 .pp.85 -90 .

二、研究方案

1、研究目标、研究内容和拟解决的关键问题 1.1广东高校学科建设、学术研究、社会服务方面的成就及问题 1.广东高校数量 2.广东高校结构（区域结构、学科结构、能力结构） 3.广东高校在全国学科排名 4.广东高校学科建设成就及问题 5.广东高校学术研究成就及问题 6.广东高校社会服务成就及问题 1.2广东高校技术创新能力和创新驱动服务能力 1.科研对经济社会的贡献（从广东以外获取科研经费贡献度） 2.技术应用科技成果转化 3.突破性的技术和产业创新 4.成果孵化成企业和就业的能力 1.3高校对社会经济发展的贡献度指标体系 1.广东高校创新能力 2.高校为广东带来的发展资金指标 3.高校为广东提供就业机会和薪酬指标 4.高校在广东的支出消费直接和间接效应指标 5.高校为广东劳动力贡献指标 6.高校为广东创新驱动服务能力指标 7.高校为广东社区服务和志愿服务指标 8.高校为广东社会治理参与度和影响力指标 1.4广东高校对社会经济发展的贡献度测度及排名 1.经济贡献度排名 2.社会贡献度排名 3.综合贡献度排名 4.各单项二级指标体系排名 1.5结论及政策建议 1.高校对广东社会经济贡献度评估结论 2.提升贡献度的努力空间和方向 3.政策调整及未来政策着力点 (1)调整大学周边商业结构, 构建以大学为中心的特色商业区。把大学纳入城市商业结构规划, 针对大学生这一个庞大而稳定的消费群体设计开发大学周边特有的商业结构形态。 (2) 搭建大学生创业平台, 支持大学生创业。校方可以通过获取政府支持, 积极筹措创业基金, 为大学生搭建一个创业平台, 帮助大学生创业。 (3)加强校企合作, 促进产学结合。学校企业应当各施所长, 积极推进产学结合, 加强学校与企业的合作, 才能充分发挥大学的科技创新能力, 为城市经济发展提供强大的动力。

2. 拟采取的研究方法、技术路线、实验方法及可行性分析 本课题采取数据采集、数据分析、对比分析、数量建模等研究方法，采用三级指标体系，以人才培养、科学研究为基础指标，社会贡献和经济贡献为核心指标。具体分解如下： 一级; 二级; 三级. 经 济 贡 献; 为广东带来的发展资金; 学校经费总额. 区内区外资金比. 提供就业机会和薪酬; 高校薪水支出. 商品和服务、基建项目支出. 高校旅游收入与衍生消费. 高校薪水支出. 衍生就业. 劳动力贡献; 毕业生留在广东数量. 校友所开的公司为广东带来就业机会数量. 创新能力与创新驱动服务能力; 科研经费来自于广东外的数量. 科研的商业价值. 科研成果商业应用. 技术孵化企业数量产值. 作为企业研发基地吸引企业形成的工业园的工业产值和就业机会. 为广东带来净科研投入. 大学获得的专利数量. 技术研发和技术转移. 对研究与开发机构的吸引. 社 会 贡 献; 社区服务和志愿服务; 文化娱乐活动旅游. 社区服务与志愿者活动对广东的贡献. 学生的义务和志愿社区服务. 社会治理参与度 和影响力; 文化影响力：新思想、新理论. 服务社会. 社会建设参与度. 社会管理建议数. 社会议题影响力. 综合贡献. 最终综合评价和单项评价结果均归一化处理以百分制分数形式给出。

计算方法： （1）三级评价指标得分的计算。 计算公式：高校的三级评价指标得分=100 × ∑ (各三级评价指标参数×系数 ) / MAX( ∑ (各三级评价指标参数×系数 )) （2）一/二级评价指标得分的计算。 计算公式：高校的二级评价指标得分=100 × ∑ (各三级评价指标得分×权重) / MAX ( ∑ (各三级评价指标得分×权重) ) 计算公式：上榜高校的一级评价指标得分= 60+40 ×∑ 各二级评价指标得分 / MAX ( ∑ 各二级评价指标得分 ) （3）综合排名得分的计算。 计算公式：高校的最终综合排名得分=60+40 × ∑ ( 三级评价指标得分×权重) / MAX ( ∑ (三级评价指标得分×权重) )

3. 本项目的创新之处 （1）对广东高校数量、结构（区域结构、学科结构、能力结构）、在全国学科排名、学科建设成就及问题、学术研究成就及问题、社会服务成就及问题进行深刻剖析，为广东省政府制定高校支持政策提供基础依据，为广东高校内部改革和转型建设提供方向和目标。 （2）对广东高校技术创新能力和创新驱动服务能力包括科研对经济社会的贡献（从广东以外获取科研经费贡献度）、技术应用科技成果转化、突破性的技术和产业创新以及成果孵化成企业和就业的能力进行测量和评估，为广东高校进一步服务广东经济社会发展提供评测及建议。 （3）建立广东高校对经济社会发展贡献的基础数据库，具有指导性、前瞻性、科学性和可信度，为广东省政府制定高校支持政策提供基础数据，质量要达全国领先水平。 （4）发布《广东高校对经济社会贡献度度排行榜》，使高校清楚自身存在的意义，让政府明白高校提供的价值，对社会则是一个信息披露的平台和自我贡献的展示机会。

4. 年度研究计划及预期进展 项目分为三阶段完成： 第一阶段： 2015年7月15日至12月15日 资料收集整理、指标体系设定、开题报告会暨第1次专家分析会 2016年1月16日至6月15日 现场调研准备，调研提纲和问卷设计，第2次专家分析会 2016年7月16日至2016年12月15日 完成数据收集、现场调研及问卷回收，第3次专家分析会。2016年成果发布。 第二阶段： 2017年1月16日至5月15日 数据分析、指标测算、第4次专家分析会 2017年5月16日至12月15日完成数据收集、现场调研及问卷回收，第5次专家分析会。2017年成果发布。 第三阶段： 2018年1月16日至2018年12月完成数据收集、现场调研及问卷回收，第6次专家分析会。2018年成果发布。

5. 预期研究成果（该项目如果属于准备申报省以上项目的前期研究，请在预期成果中加以说明） 除了基本的论文发表和研究报告报送外，更重要的是通过本项目开展实质上推动广东高校大幅度提升对经济社会发展的贡献度（包括提升各高校的贡献意识和实际贡献效果），使政策制定者、高校和企业社会团体之间在贡献度方面有更深层次的沟通和理解。通过学术交流、会议论坛等平台，整合现有各界知名实力较大的校友资源，为高校和广度省经济社会发展提供直接推动力，使之成为力量集中、目标明确、策略清晰、行动可靠的贡献者。该项目更多的价值是体现在行动层面，是对相关问题的现实解决和推动，通过此项目开展使得政府层面对高校贡献有一个全新的认识，使高校自身对自我价值和定位有一个更清晰的理解，为提升对经济社会发展的贡献度提供方向和行动方案。相关成果有如下六大类，具体成果考核指标见下表。 （1）《广东高校对经济社会发展贡献的基础数据库》 （2）《广东高校对经济社会贡献度度排行榜》（每年邀请新华社、人民日报、光明日报、南方日报、羊城晚报和广东卫视等媒体参加新闻发布会发布排行榜） （3）《广东高校服务经济社会发展研究专报》（报省四套领导班子 （4）发表系列文章和政策研究报告。每年发表高水平论文10篇，政策研究报告5份。 （5）建立一个针对高校支持社会经济发展重大问题的快速调研反应机制（智库）。 （6）利用项目投入资金吸引社会和企业资金投入高校科研，孵化成产业项目。

本项目具体考核指标

| 基础数据库（数据信息300000余项次） | 广东高校对经济社会发展贡献的基础数据库，涵盖贡献度测算的三级指标体系。具体做法是通过调动500名左右在校生资源和项目团队组成数据采集调研组，采取普查方式对广东省所有高校进行调查与研究，获得微观层面的数据。 |
| --- | --- |
| 贡献排行旁 | 定期发布广东高校对经济社会贡献度排行榜，邀请知名媒体参与发布，扩大影响力，形成品牌。 |
| 研究专报(以内刊开拓成果报送渠道) | 定期报送广东高校服务经济社会发展研究专报，报广东省四大班子和相关职能部门，抄送相关高校和知名企业、社会组织等。形成制度化上下联动机制，打通高校研究、政府决策、企业和社会团体沟通渠道。介绍高校最新前沿技术、发明、专利，新思想、新理念，助推科研成果加速转化。 |
| 学术 论文 | 1.高校对经济社会发展贡献度基本理论研究 |
|  | 2.高校对经济社会发展贡献的机理和路径 |
|  | 3.高校对经济社会发展贡献的国际经验 |
|  | 4.高校对城市的影响的相关主体及效应分解 |
|  | 5.提升高校经济社会发展贡献度的方向和策略选择 |
|  | 6.不同类型高校对经济社会贡献的分层结构及评估 |
|  | 7.高校与企业互动加速科技成果商业化的基本方式选择 |
|  | 8.高校的知识溢出效应研究 |
|  | 9.高校的人力资本培养模式创新研究 |
|  | 10.高校的就业效应和衍生就业影响分析 |
|  | 11.高校的直接消费效应和衍生消费效果评估 |
|  | 12.高校周边商业业态系统构建研究 |
| 政策研究 与咨询报告 | 1.广东高校对经济社会贡献度低的原因分析 |
|  | 2.广东高校从中央获取科研资金效应评估 |
|  | 3.省级财政对高校科研支持和激励政策的成效评估 |
|  | 4.调整广东省高校支持政策的建议 |
|  | 5.引导高校强化对广东经济社会发展支持力度的政策着力点 |
|  | 6.不同类型高校对经济社会贡献的差距评析及矫正 |
| 智库建设 | 以打造智库的形式，建立一个针对高校支持社会经济发展重大问题的快速调研反应机制。就重大问题开展快速学术研究，为决策部门提供建议。 |
| 校企合作项目（高校成果转化） | 1.利用项目投入资金吸引社会和企业资金投入高校科研，孵化成产业项目。 |
|  | 2.知名校友提供更多资金捐赠 |
|  | 3.协调校友资源提供更多就业支持 |
|  | 4.利用校友资源与高校技术、发明专利结合加速商业化进程，协助校友构建高校科技产业园区，直接服务于经济社会发展 |
|  | 5.扩大已有就业实习基地，新增高校就业实习平台，打造产学研一体化的就业辅助平台，为人才培养提供直接输送通道，满足实体经济人才需求 |
|  | 6.协调相关企业整合高校周边商业业态，品牌化经营，清理整合现有不规范业态，打造广东特色的高校商业业态和经营环境品牌，提升对经济社会直接贡献度。 |
|  | 7.协调校友成立各类创业创新基金，借助金融力量培育新型业态，鼓励高校创新，实现成果加速转化。 |
| 论坛会议 | 1.每年召开年度发布会，提升高校贡献度影响力 |
|  | 2.不定期召开学术会议，就高校对经济发展的理论和实践问题提供智力支持。 |
|  | 3.邀请国内具有影响力的学术、官员、企业家参加，形成良性互动的平台和机制。 |

三、研究基础

1. 与本项目有关的研究工作基础及已具备的研究实验条件 课题依托单位经济与贸易学院和广东省新兴经济体研究会，是国内最早成立专门从事以金砖国家为主要研究内容的综合性研究机构之一，曾于2006年承担OECD委托的《衡量全球化：OECD经济全球化指标体系》引进翻译工作，2009年承担《中国外贸强省指标体系研究——对广东的实证分析》取得预期成果，并分别于2007年和2010年在中国财政经济出版社和对外经济贸易大学出版社出版发行。在长期的研究过程中，研究所积累了丰富详实的数据资料，其中包括大量的图书资料和电子资料，以保证为本课题研究工作提供基础、动态的信息服务和支持。同时，课题依托单位与联合国教科文组织等国际组织以及国内外相关研究机构建立了良好的合作关系。此外，课题依托单位在长期研究中，取得了一定的研究成果，培养和锻炼了一批专业研究人员。本课题的负责人和课题组主要成员均是高校教师或研究机构研究人员，每周只有两个半天左右的上课课时，能够保证充足的研究时间。 学校图书馆拥有计量经济学、教育经济学、区域经济学、统计学等中文图书20余万册，外文图书10余万册和庞大的电子文献资源，为本课题研究提供了充分的背景资料。学院和研究所现有30余台高速ADSL专线联网的计算机、18部手提电脑、6台网络打印机，3台传真机、4台扫描仪等现代化办公科研设备以及5万多册中外文图书资料，充分保证本课题研究的基本要求。

2. 申请人和项目组主要成员研究工作简历 蔡春林，男，1962年6月生，浙江瑞安人，经济学博士学位，研究生学历，新兴经济体论坛秘书长，现任广东工业大学经济与贸易学院教授、硕士生导师、新兴经济体研究中心主任、金砖国家研究中心主任、广东省新兴经济体研究会会长，中国新兴经济体研究会常务理事，中国拉丁美洲学会常务理事，中国世界经济学会理事，中国国际贸易学会理事,对外经济贸易大学中国WTO研究院研究员，广东外语外贸大学国际经济贸易研究中心研究员，广东省本科高校经济学类专业教学指导委员会委员，致公党广东省委会经济委员会副主任、致公党广东工业大学总支副主任委员，广州市天河区第八届人大代表，对外经济贸易大学广东校友会副会长兼秘书长，广东海洋大学广州校友会副会长兼教授联谊会秘书长等。 长期以来致力于国际贸易、国际问题领域的教学与科研工作，在国内外学术刊物上发表论文53篇；出版著作17部；主持国家社会科学基金一般项目2项、教育部人文社科研究项目3项，广东省哲学社科研究项目和软科学项目4项以及其他课题30多项；荣获省部级奖项7项，其中安子介国际贸易研究奖1项、商务部全国商务发展研究成果奖（三等奖、优秀奖各1项）、商务部中国贸易救济与产业安全研究奖（一等奖）1项、中国外经贸发展与改革征文奖（二等奖）1项、中国自由贸易区建设征文奖（二等奖）1项以及北京市优秀博士学位论文1篇。 近三年到校科研经费共57万元， 年均19万元；近三年本科生理论教学授课共950学时；指导本科毕业设计共28人次。 陈原，女，1968年生，现任经济与贸易学院副院长，中南大学商学院管理科学与工程专业博士，主要研究方向为：复杂自适应系统、国际经济与贸易、国际商务、跨国供应链、食品安全管理、社会经济系统工程。2002.9-2007.6管理科学与工程专业博士研究生毕业，获管理学博士学位，博士论文为“民用航空制造业供应链协调管理研究”；2003年7月1日取得校双语教学教师资格；2005年6-9月在英国利物浦大学AIMES研究中心做访问学者3个月，主攻航空供应链协调研究。现社会任职有：中国服务贸易协会专家委员会专家、省系统工程学会副秘书长、省技术经济与管理现代化研究会理事、广州市突发应急事件管理专家、省产业与区域经济研究会个人会员。 黄荣斌，男，1972年生，副教授，南京大学经济学博士，暨南大学经济学博士后流动站出站，现任广东工业大学经济与贸易学院院长助理，研究方向：区域经济。

四、申请人正在承担的其他研究项目

| 项目名称 | 负责或参与 | 研究期限 | 进 展 情 况 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金砖国家共赢性发展互动机制研究（批准号13BGJ027） | 负责 | 2016年6月 | 在研 | 国家 社科 基金 |
| 国际金融危机后全球需求结构变化研究（项目批准号：11JZD021） | 子课题（国际金融危机后新兴经济体需求结构变化）负责人 | 2015年12月 | 完成 | 教育部重大攻关项目 |
| 金砖国家合作机制设计与运行模式研究（课题批准号：11JJD790002） | 负责 | 2015年12月 | 完成 | 教育部重大项目 |
| 广东工业大学新兴经济体研究中心 | 负责 | 2017年12月 | 在研 | 省教育厅 |
| 全球化背景下自主创新政策相关问题研究 | 负责 | 2018年12月 | 在研 | 横向 |

五、经费概算

| 序号 | 费用类别 | 计算依据 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料费： | 资料收集、录入与复印、翻译等发生的费用，必要图书和专用 软件的购买或使用费用(1+1+1+1+3)×3=21 | 21 |
| 2 | 数据库建设费： | 专职技术员薪水，数据库维护费（7.2+1.1）×3=25 | 25 |
| 3 | 省外数据采集差旅费： | 问卷调查和数据采集分析费（12×0.4×2）×3=21 | 28.8 |
| 4 | 省内数据采集调研费 | （1）成果发布会：成果撰写、印刷出版、会议场租与食宿、版面费（3+5+4+3）×3=45 （2）国内外专家分析会：差旅费、专家劳务费、会议食宿费（7×0.5×0.5）×3+（1×3）=24 | 79 |
| 5 | 会议费 | 赴全省41所普通高校、74所高职、17所独立学院共计132所大学调研采集数据（132×2×0.08）×3=63.36 | 63.36 |
| 6 | 设备费 | 计算机购置及维护费（10×0.4）；传真复印扫描打印一体机（2×0.5） | 5 |
| 7 | 专家咨询费 | 支付给临时聘请的咨询专家（26×0.5）×3=39 | 39 |
| 8 | 劳务费 | 课题组成员课题研究劳务费按10%提取（10×1）×3=30 | 30 |
| 9 | 印刷费 | 用于项目研究发生的打印费 | 2 |
| 10 | 管理费及税费 | 按:8%缴纳（5%+3%） | 24 |
| 11 | 其他费用 | 用于购买支持研究的办公用品、中期成果的论文版面费、餐费、汽油费、出租汽车费、电话（手机）费、上网费等支出（6+15+5+3+4+1+1）=30 | 30 |
| 合计 |  | 人民币叁佰肆柒万壹仟陆佰元整 | 347.16 |

六、申请者所在单位审查意见（对立项的意义，项目的特色、创新、研究方案的可行性、研究人员素质、研究计划实施所需条件是否有保证等签署具体意见，并说明是否通过形式审查）

申报单位主管领导签章 申报单位公章 年 月 日

七、人事处审核意见

主管领导签章 单位公章 年 月 日

八、学校审批意见

批准经费 万元 学校主管部门公章 年 月 日

□同意立项 □不同意立项 学校主管校长签章 年 月 日